## Sheet1
Jour | Semaine | Temps [h] | Type | Description | Remarques/problèmes
2023-05-02 | 1 | 1 | Analyse | Reçu du cahier des charges et entretien avec l'Expert 1
2023-05-02 | 1 | 4 | Analyse | Réalisation de la planification initial
2023-05-02 | 1 | 0.5 | Analyse | Création du dépôt Github et création du Sprint 1 sur IceScrum
2023-05-04 | 1 | 0.5 | Analyse | Finaliser et lancer le Sprint 1
2023-05-04 | 1 | 4.25 | Analyse | Réalisation du MCD et MLD
2023-05-04 | 1 | 0.75 | Analyse | Création des maquettes
2023-05-05 | 1 | 0.25 | Analyse | Création et mise à jour du journal de travail
2023-05-05 | 1 | 0.5 | Analyse | Finalisation des premières maquettes
2023-05-05 | 1 | 0.75 | Analyse | Ecriture du rapport de projet
2023-05-05 | 1 | 1 | Analyse | Sprint Review
2023-05-05 | 1 | 0.5 | Analyse | Modification du MCD et MLD
2023-05-05 | 1 | 0.75 | Documentation | Mettre à jour le rapport avec les maquettes, MCD et MLD
2023-05-05 | 1 | 0.5 | Analyse | Remplire l'analyse préliminaire
2023-05-05 | 1 | 1 | Analyse | Préparation du Sprint 2
2023-05-08 | 2 | 0.45 | Analyse | Finaliser les stories du Sprint 2
2023-05-08 | 2 | 2 | Implémentation | Choix et adaptation du template
2023-05-08 | 2 | 1 | Implémentation | Créer la connexion entre à la base de données et afiicher les biscuits
2023-05-08 | 2 | 0.5 | Implémentation | Créer la page des détails
2023-05-08 | 2 | 2.5 | Implémentation | Ajuster la page de la boutique et des détails
2023-05-09 | 2 | 2 | Implémentation | Créer le formulaire d'inscription et l'envoie des données
2023-05-09 | 2 | 1 | Implémentation | Créer le formulaire de connexion et l'envoie des données
2023-05-09 | 2 | 2.25 | Implémentation | Se documenter et créer le panier et l'ajout des biscuits
2023-05-11 | 2 | 1.5 | Implémentation | Créer la page de profil et afficher les informations personnelles
2023-05-11 | 2 | 1.5 | Implémentation | Créer un formulaire permettant de modifier les informations du compte et afficher les nouvelles données
2023-05-11 | 2 | 2.25 | Implémentation | Finir de mettre en place le panier et l'ajout des produits depuis la page des détails
2023-05-12 | 2 | 2.25 | Documentation | Mettre à jour le rapport de projet
2023-05-12 | 2 | 0.5 | Implémentation | Avancer sur la page des commandes du client
2023-05-12 | 2 | 1 | Implémentation | Héberger une partie du site sur SwissCenter
2023-05-12 | 2 | 0.75 | Analyse | Srpint Review
2023-05-12 | 2 | 0.75 | Documentation | Ajouter des stratgies de test dans le rappot
2023-05-15 | 3 | 2.25 | Implémentation | Améliorer l'aspect graphique du site
2023-05-15 | 3 | 1.5 | Implémentation | Envoyer les données du panier vers la page des commandes
2023-05-15 | 3 | 1.5 | Implémentation | Créer la page administrateur et afficher les biscuits
2023-05-15 | 3 | 1.5 | Implémentation | Coder l'ajout de produit et la modification
2023-05-16 | 3 | 1 | Implémentation | Finaliser la modification des biscuits
2023-05-16 | 3 | 1.25 | Documentation | Avancer sur la documentation
2023-05-16 | 3 | 0.75 | Implémentation | Modifier le MCD et le MLD et la liste des commandes
2023-05-16 | 3 | 2.75 | Documentation | Finaliser la liste des commandes des clients
2023-05-16 | 3 | 0.5 | Analyse | Entretien avec le 2ème expert
2023-05-22 | 4 | 2.25 | Implémentation | Améliorer le frontend de la liste des commandes et du gabarit
2023-05-22 | 4 | 0.75 | Implémentation | Mettre à jour les fichiers sur SwissCenter
2023-05-22 | 4 | 0.75 | Implémentation | Préparer le Sprint 3 sur IceScrum
2023-05-22 | 4 | 0.5 | Implémentation | Corriger les petites erreurs d'affichage
2023-05-22 | 4 | 1.5 | Implémentation | Mettre en place l'activation et la désactivation d'un produit